## 统战工作会议费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 统战工作会议费
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 刘宗进 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；发挥民主党派、工商联和无党派代表人士参政议政、民主监督作用，为市委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作。
年度绩效目标完成情况： |  | 相关会议如期召开，基本完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
统战工作会议费 |  | 17 |  | 13.64 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 预算编制的科学性和精准度仍有差距。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 80.23% | 3 | 2.41 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 通过合并同类、控制成本等,节约开支。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
成本 | 社会成本
| 经济成本 | 会议人均经费 | ≤550元/人*天 | 260.00元/人*天 | 5 | 5 | 每超标准1%，扣权重分值比例10%，扣完为止。
生态成本
产出指标 | 数量指标 | 会议召开次数 | ≥12次 | 13.00次 | 6 | 6 | 每低于标准1次，扣权重分值比例10%，扣完为止。
| 质量指标 | 会议出勤率 | ≥95% | 98.00% | 8 | 8 | 每低于标准1%，扣权重分值比例5%，扣完为止
|  | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 8 | 8 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 时效指标 | 项目计划完成时间 | 及时 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
效益指标 | 经济效益 | 节约指标 | 最大限度节约成本 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 社会效益 | 对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 对推动相关法律法规建设的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 可持续影响 | 对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
生态效益
满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会代表满意度 | ≥85% | 98.00% | 10 | 10 | 大于等于85%得满分，每少1%扣相应比例的分值。
98.41
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 统战教育培训费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 统战教育培训费
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 刘宗进 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 通过培训提高统战代表人士的理论政策水平和参政议政能力和政治素质，增强爱国主义精神，自觉维护民族团结和社会稳定；培养统一战线工作干部，贯彻执行党的路线、方针、政策的自觉性和胜任本职工作所需要的统战理论政策水平和领导能力。
年度绩效目标完成情况： |  | 成功举办各项培训，基本完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
统战教育培训费 |  | 120 |  | 119.99 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 99.99% | 3 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 基本完成
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
成本 | 社会成本
| 经济成本 | 课时劳务费 | ≤1000元/人*节课 | 1000.00元/人*节课 | 5 | 5 | 每超标准1%，扣权重分值比例10%，扣完为止
生态成本
产出指标 | 数量指标 | 轮训率 | 应训人员的半数 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 未达成不得分
| 质量指标 | 培训考试通过率 | ≥95% | 98.00% | 4 | 4 | 每低于标准1%，扣权重分值比例10%，扣完为止
|  | 培训出勤率 | ≥98% | 96.00% | 4 | 3.6 | 每低于标准1%，扣权重分值比例5%，扣完为止 | 个别人员因工作冲突履行请假手续。
|  | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 培训计划按期完成率 | ＝100% | 100.00% | 4 | 4 | 每1个培训没按计划完成，扣权重分值比例10%，扣完为止
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
效益指标 | 社会效益 | 成绩优良率 | ≥80% | 87.00% | 5 | 5 | 大于等于80%得满分，每少1%扣权重分值比例10%。
|  | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 8 | 8 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备 | 较高 | 达成预期目标 | 7 | 7 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障 | 建立健全相关管理制度并得到落实 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
经济效益
生态效益
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人员满意率 | ≥80% | 95% | 10 | 10 | 大于等于95%得满分，每少1%扣相应比例的分值。
99.6
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 统战工作专项费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 统战工作专项费
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 刘宗进 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 对统战人士开展以中华文化为主要内容的学习、研究和交流活动，弘扬爱国主义精神和中华民族优良传统，促进祖国完全统一。
年度绩效目标完成情况： |  | 基本完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
统战工作专项费 |  | 81 |  | 62.62 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 预算编制的科学性和精准度仍有差距。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 77.31% | 3 | 2.32 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 充分发挥统战人士的作用开展各类活动，节约开支。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 无 | 无 | 达成预期目标 | 0 | 0
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 每出现一次不合规扣5分，直至扣完为止。
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
效益指标 | 经济效益 | 对社会经济发展的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 社会效益 | 对党委政府重大决策支撑的影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 8 | 8 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 可持续影响 | 对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 7 | 7 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
生态效益
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 91.00 | 10 | 10 | 大于等于85%得满分，每少1%扣相应比例的分值。
成本 | 经济成本
社会成本
生态成本
98.32
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 统战工作特需费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 统战工作特需费
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 刘宗进 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 协调好与党外人士、民族、宗教界代表人士，港澳台同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团的关系。
年度绩效目标完成情况： |  | 基本完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
统战工作特需费 |  | 101 |  | 71.99 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 预算编制的科学性和精准度仍有差距。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 71.28% | 3 | 2.14 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 充分发挥统战人士的作用开展各类活动，节约开支。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 无 | 无 | 达成预期目标 | 0 | 0
| 质量指标 | 支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 时效指标 | 支出时效性 | 及时 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
效益指标 | 经济效益 | 对减轻慰问对象经济负担的改善或影响程度 | 较高 | 部分达成并具有一定效果 | 15 | 7.5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。 | 改善程度一般。
| 社会效益 | 对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 可持续影响 | 相关政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
生态效益
满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥85% | 93.00% | 10 | 10 | 大于等于85%得满分，每少1%扣相应比例的分值。
成本 | 经济成本
社会成本
生态成本
90.64
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 统战调研宣传费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 统战调研宣传费
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 刘宗进 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 使统一战线团结奋斗的共同思想政治基础更加巩固;使多党合作事业取得新的发展;有效拓展港澳台海外统战工作;在党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作中取得显著成果。
年度绩效目标完成情况： |  | 宣传调研开展丰富，取得了预期效果，基本完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
统战调研宣传费 |  | 90 |  | 54.8 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 预算编制的科学性和精准度仍有差距。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 60.89% | 3 | 1.83 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 树立“过紧日子”的理念，加强组织引导发动，充分发挥统战系统各类平台的作用开展宣传调研活动，节约了经费支出。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 内控执行程序上有疏漏。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
成本 | 经济成本 | 制作纪录片、公众号等计划成本 | 不高于市场均价 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 不高于市场平均价得满分，每高出10%扣相应比例分值。
社会成本
生态成本
产出指标 | 数量指标 | 计划开通或维护微信公众号数量 | ≥1个 | 2.00个 | 2 | 2 | 大于等于1个得满分，少于1个不得分。
|  | 计划开展相关教育培训、主题活动、巡演、巡讲、比赛等宣传活动次数 | ＝6次 | 6.00次 | 3 | 3 | 大于等于6次得满分，每少1次扣0.5分。
|  | 计划通过网站、微信公众号、APP推送信息条数或个数 | ≥200条或个 | 256.00条或个 | 2 | 2 | 大于等于200条或个得满分，每少1条扣0.1分。
|  | 计划出版相关杂志、图书及读本等数量 | ≥1000 | 1860.00 | 3 | 3 | 大于等于1000本得满分，每少1条扣0.1分。
| 质量指标 | 政策研究报告评审通过率 | ≥80% | 100% | 3 | 3 | 大于等于80%得满分，每少1%扣权重分值比例10%。
|  | 制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频质量达标率 | ≥85% | 100% | 2 | 2 | 大于等于85%得满分，每少1%扣权重分值比例10%。
|  | 编印、印发和发放刊物、手册、宣传册质量达标率 | ≥85% | 98% | 2 | 2 | 大于等于85%得满分，每少1%扣权重分值比例10%。
|  | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按时 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
效益指标 | 经济效益 | 对社会经济发展的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 对经济增长的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 社会效益 | 政策研究对法规制度完善的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 对党委政府重大决策支撑的影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 对社会发展的影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 提升公众知晓度 | 较高 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 可持续影响 | 健全的管理制度为政策研究工作提供可持续保障 | 建立健全相关制度并予以落实 | 达成预期目标 | 3 | 2 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 为社会发展提供长期理论参考 | 较高 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。 | 社会调研不够充分。
|  | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 对单位履职，促进事业发展的可持续影响 | 较高 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障 | 较高 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
生态效益
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 95.00% | 5 | 5 | 大于等于85%得满分，每少1%扣相应比例的分值。
|  | 公众满意度 | ≥85% | 95.00% | 5 | 5 | 大于等于85%得满分，每少1%扣相应比例的分值。
94.83
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 对侨文化交流服务费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 对侨文化交流服务费
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 刘宗进 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 使统一战线团结奋斗的共同思想政治基础更加巩固;涉侨统战工作成效更加明显。
年度绩效目标完成情况： |  | 涉侨文化交流开展较好，基本完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
对侨文化交流服务费 |  | 56 |  | 29.71 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 预算编制的科学性和精准度仍有差距。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 53.05% | 3 | 1.59 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 落实“过紧日子”的工作要求，深入转变工作方式方法，加强组织引导发动，市区协同推动侨务活动的开展，充分发挥涉侨平台的作用开展各类活动，节约了经费支出。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
成本 | 社会成本
| 经济成本 | 网上交流宣传活动成本 | 不高于市场均价 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 不高于市场平均价得满分，每高出10%扣相应比例分值。
生态成本
产出指标 | 数量指标 | 计划开展网上交流活动 | ＝2次 | 3.00次 | 5 | 5 | 大于等于2次得满分，每少1次扣2.5分。
|  | 计划开展网上宣传活动 | ＝2次 | 3.00次 | 5 | 5 | 大于等于2次得满分，每少1次扣2.5分。
| 质量指标 | 网上交流宣传活劝质量达标率 | ≥90% | 96.00% | 9 | 9 | 大于等于90%得满分，每少1%扣权重分值比例10%。
|  | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 每存在1处不合规，扣1分，直至扣完为止。
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按时 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 按时完成得满分，未按时完成不得分。
效益指标 | 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 8 | 8 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 提升公众知晓度 | 较高 | 部分达成并具有一定效果 | 4 | 2 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。 | 全民大众知晓度待提升。
|  | 弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度 | 较高 | 部分达成并具有一定效果 | 5 | 2.5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。 | 仍有提升空间。
| 可持续影响 | 对单位履职，促进事业发展的可持续影响 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障 | 较高 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障 | 较高 | 部分达成并具有一定效果 | 5 | 2.5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。 | 仍有提升空间。
经济效益
生态效益
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 90.00% | 10 | 10 | 大于等于85%得满分，每少1%扣相应比例的分值。
90.59
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 为侨服务费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 为侨服务费
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 刘宗进 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 使统一战线团结奋斗的共同思想政治基础更加巩固;;涉侨统战工作成效更加明显。
年度绩效目标完成情况： |  | 涉侨统战工作落实到位，成效明显，基本完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
为侨服务费 |  | 24 |  | 20.61 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 预算编制的科学性和精准度仍有差距。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 85.88% | 3 | 2.58 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 涉侨处室按照市财政过紧日子的工作提示要求，深入转变工作方式方法，加强组织引导发动，市区协同推动侨务活动的开展；充分发挥涉侨平台的作用；外出调研和邀请来访研讨相结合等，在活动次数增加、参加人数增加、工作影响力不断提升的前提下尽量减少了花费。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 侨务工作“进三区” | ＝3 | 3.00 | 10 | 10 | 每低于标准1次，扣权重分值比例34%，扣完为止
| 质量指标 | 侨务法制建设 | 规范 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
效益指标 | 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 提升公众知晓度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 7 | 7 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 可持续影响 | 对单位履职，促进事业发展的可持续影响 | 较高 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障 | 较高 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
生态效益
经济效益
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 93.00% | 10 | 10 | 大于等于85%得满分，每少1%扣相应比例的分值。
成本 | 社会成本
经济成本
生态成本
98.58
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 新阶层创新实践费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 新阶层创新实践费
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 刘宗进 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 拓展新的社会阶层人士统战工作路径，推送网络人士统战工作各项任务落实，探索推进自由职业人员统战工作实践创新，组建新的社会阶层人士智库。
年度绩效目标完成情况： |  | 新阶层创新实践活动卓有成效，基本完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
新阶层创新实践费 |  | 56 |  | 19.06 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 预算编制的科学性和精准度仍有差距。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 34.04% | 3 | 1.02 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 新阶层统一战线书画展通过借用会员场所，引入赞助商的方式节约大量资金。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 创新基地建设增加 | ≥3 | 3.00 | 12 | 12 | 每低于标准1次，扣权重分值比例34%，扣完为止
| 质量指标 | 开展相关主题活动、巡讲等宣传活动质量达标率 | ≥85% | 96.00% | 10 | 10 | 大于等于85%得满分，每少1%扣10%比例权重分值。
| 时效指标 | 基地建设完成时间 | 较高 | 达成预期目标 | 8 | 8 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
效益指标 | 经济效益 | 促进经济平稳发展 | 较好 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 生态效益 | 弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度 | 较高 | 部分达成并具有一定效果 | 8 | 6 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 可持续影响 | 项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 96.60% | 10 | 10 | 大于等于85%得满分，每少1%扣相应比例的分值。
成本 | 经济成本
社会成本
生态成本
95.02
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 港澳活动费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 港澳活动费
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 刘宗进 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 积极服务在宁港澳企业，引导港澳台代表人士和港澳台资企业参与创新名城建设。推动港澳台青年创业创新基地、港澳文化交流基地常态运作，发挥作用。
年度绩效目标完成情况： |  | 积极推动港澳文化交流中发挥了较好的作用，年度绩效目标基本完成。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
港澳活动费 |  | 70 |  | 63.33 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 90.47% | 3 | 2.71 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 充分发挥统战人士的作用开展各类活动，节约开支。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 开展文化交流活动 | ＝2次 | 2.00次 | 10 | 10 | 大于等于2次得满分，每少1次扣5分。
| 质量指标 | 开展活动效果 | 良好 | 达成预期目标 | 13 | 13 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 | 达成预期目标 | 7 | 7 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
效益指标 | 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 7 | 7 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 提升公众知晓度 | 较高 | 部分达成并具有一定效果 | 4 | 2 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。 | 仍有较大提升空间。
|  | 弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 可持续影响 | 对单位履职，促进事业发展的可持续影响 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
生态效益
经济效益
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 93.00% | 10 | 10 | 大于等于85%得满分，每少1%扣相应比例的分值。
成本 | 社会成本
经济成本
生态成本
97.71
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 办公设备购置费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 办公设备购置费
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 刘宗进 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 不超标，按需配置，管理规范。
年度绩效目标完成情况： |  | 基本完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
办公设备购置费 |  | 16.4 |  | 2.63 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 预算编制的科学性和精准度仍有差距。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 16.04% | 3 | 0.48 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 节约开支,部分达年限设备,仍在使用,暂未采购更新。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
成本 | 经济成本 | 设备采购单位成本 | 不高于市场均价 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 不高于市场平均价得满分，每高出10%扣相应比例分值。
生态成本
社会成本
产出指标 | 数量指标 | 设备购置采购数量 | 不超预算 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 完全达成预期目标得满分，超预算不得分。
| 质量指标 | 设备购置验收合格率 | ≥95% | 99.00% | 8 | 8 | 大于等于95%得满分，每少1%扣权重分值比例10%。
|  | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 时效指标 | 采购计划完成时间 | 按时完成 | 部分达成并具有一定效果 | 6 | 3 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。 | 旧设备仍可使用，未更新
效益指标 | 社会效益 | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 较高 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 生态效益 | （环保类设备）对减少污染排放量的影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 可持续影响 | 建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
|  | 设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。
经济效益
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 90.00% | 10 | 10 | 大于等于85%得满分，每少1%扣相应比例的分值。
93.48
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 宁统云信息系统建设经费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 宁统云信息系统建设经费
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 刘宗进 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 基本建成，基本联通，试用运行。
年度绩效目标完成情况： |  | 接中统、省统通知正在规范互联互通数据格式，为求统一，避免浪费，二期建设推迟。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
“宁统云”信息系统建设经费 |  | 578.57 |  | 0 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 预算编制的科学性和精准度仍有差距。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 0.00% | 3 | 0 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 与中统、央统规范数据互联互通，“宁统云”信息工程建设未能如期开展。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
成本 | 生态成本
社会成本
| 经济成本 | 项目总成本 | 不超预算 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，超预算不得分。 | 该项目未能如期开展。
产出指标 | 数量指标 | 内网软件 | ＝33个 | 0.00个 | 5 | 0 | 每低于标准1个，扣权重分值比例3%，扣完为止 | 该项目未能如期开展。
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。 | 该项目未能如期开展。
|  | 基建工程项目竣工验收合格率 | ≥99% | 0.00% | 5 | 0 | 每低于标准1%，扣权重分值比例10%，扣完为止 | 该项目未能如期开展。
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按时 | 未达成 | 5 | 0 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成，不得分。 | 该项目未能如期开展。
|  | 经费支出时效性 | 按时 | 未达成 | 5 | 0 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。 | 该项目未能如期开展。
效益指标 | 社会效益 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 较高 | 未达成 | 5 | 0 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。 | 该项目未能如期开展。
|  | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况 | 较高 | 未达成 | 5 | 0 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。 | 该项目未能如期开展。
|  | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 未达成 | 5 | 0 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。 | 该项目未能如期开展。
| 生态效益 | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 | 较高 | 未达成 | 5 | 0 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。 | 该项目未能如期开展。
| 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | 未达成 | 5 | 0 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。 | 该项目未能如期开展。
|  | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 较高 | 未达成 | 5 | 0 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成不得分。 | 该项目未能如期开展。
经济效益
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 85.00% | 10 | 10 | 大于等于85%得满分，每少1%扣相应比例的分值。 | 该项目未能如期开展。
46
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 松风阁维护保养暨内部设施提升工程尾款
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 松风阁维护保养暨内部设施提升工程尾款
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 刘宗进 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 充分发挥其教育基地效用。
年度绩效目标完成情况： |  | 能很好的发挥宣传教育的作用，验收合格，支付尾款，完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
“松风阁”建设尾款 |  | 22.12 |  | 22.12 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 不超预算 | 达成预期目标 | 13 | 13 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成，不得分。
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥99% | 99.00% | 10 | 10 | 大于等于99%得满分，每少1%扣相应比例的分值。
| 时效指标 | 款项支付时间 | 工程竣工验收合格后 | 达成预期目标 | 7 | 7 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成，不得分。
效益指标 | 社会效益 | 提升共识教育效益 | 较好 | 达成预期目标 | 9 | 9 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成，不得分。
| 生态效益 | （环保类设备）对减少污染排放量的影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 9 | 9 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成，不得分。
经济效益
| 可持续影响 | 投入使用对活动开展的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 12 | 12 | 完全达成预期目标得满分，部分达成得50%分值，未达成，不得分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 96.00% | 10 | 10 | 大于等于90%得满分，每少1%扣相应比例的分值。
成本 | 社会成本
生态成本
经济成本
100
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。