## 统战工作会议费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 统战工作会议费
项目实施年度： |  | 2025
填报人： |  | 王康 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 协调好统一战线各方面的关系，联系统战人士，做好思想政治工作，凝心聚力，为促进南京发展发挥积极作用。
年度绩效目标完成情况： |  | 相关会议如期召开，基本完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
统战工作会议费 |  | 8.8 |  | 5.76 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 65.45% | 3 | 1.96 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 充分利用内部场所,优化资源,节约开支。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 会议召开次数 | ≥12次 | 12.00次 | 6 | 6 | 评价要点:每低于标准1次,扣权重分值比例10%,扣完为止。
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 8 | 8 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 会议出勤率 | ≥95% | 98.00% | 8 | 8 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
| 时效指标 | 项目计划完成时间 | 及时 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
| 成本指标 | 会议人均经费 | ≤550元/人*天 | 550.00元/人*天 | 5 | 5 | 评价要点:每超标准1%,扣权重分值比例10%,扣完为止。
效益指标 | 经济效益 | 节约指标 | 最大限度节约成本 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
| 社会效益 | 对推动相关法律法规建设的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
生态效益
| 可持续影响 | 对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会代表满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | 评价要点:大于等于85%得满分,每少1%扣相应比例的分值。
98.96
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 统战教育培训费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 统战教育培训费
项目实施年度： |  | 2025
填报人： |  | 王康 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 贯彻落实中央、省市委关于统一战线系列重大决策部署，牢牢把握大团结大联合主题，统筹推进各领域统战工作，全市政党、民族、宗教、新阶层和海内外同胞关系总体和谐，全市统一战线工作呈现团结、奋进、开拓、活跃的良好局面。
年度绩效目标完成情况： |  | 成功举办各项培训，基本完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
统战工作培训费 |  | 113 |  | 104.68 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 预算编制的科学性和精准度仍有差距。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 92.64% | 3 | 2.78 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 牢固树立过紧日子思想,压缩开支,节俭办训。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 年度参训人员 | ≥1000人次 | 部分达成并具有一定效果 | 5 | 2.5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。 | 实际培训人数为965人次。
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 培训计划按期完成率 | ＝100% | 100.00% | 4 | 4 | 每1个培训没按计划完成,扣权重分值比例10%,扣完为止。
|  | 培训出勤率 | ＝100% | 100.00% | 4 | 4 | 评价要点:每低于标准1%,扣权重分值比例5%,扣完为止。
|  | 培训考试通过率 | ≥95% | 100.00% | 4 | 4 | 评价要点:每低于标准1%,扣权重分值比例10%,扣完为止。
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
| 成本指标 | 课时劳务费 | ≤1000元/人*节课 | 800.00元/人*节课 | 5 | 5 | 评价要点:每超标准1%,扣权重分值比例10%,扣完为止。
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 成绩优良率 | ≥80% | 98% | 5 | 5 | 评价要点:大于等于80%得满分,每少1%扣权重分值比例10%。
|  | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 8 | 8 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
生态效益
| 可持续影响 | 培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备 | 较高 | 达成预期目标 | 7 | 7 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障 | 建立健全相关管理制度并得到落实 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人员满意率 | ≥80% | 100.00% | 10 | 10 | 评价要点:大于等于95%得满分,每少1%扣相应比例的分值。
96.28
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 统战调研宣传费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 统战调研宣传费
项目实施年度： |  | 2025
填报人： |  | 王康 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 通过学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策，团结党外一切可以团结的力量。牢牢把握大团结大联合主题，统筹推进统战各领域调研工作，把握新形势，为各级领导决策提供理论支持。
年度绩效目标完成情况： |  | 宣传调研开展丰富，宣传工作取得预期效果，基本完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
统战调研宣传费 |  | 66 |  | 48.76 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 73.88% | 3 | 2.22 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 公众号运维和杂志编缉印刷改制，经费结余。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 计划通过网站、微信公众号、APP推送信息条数或个数 | ≥200条或个 | 200.00条或个 | 3 | 3 | 评价要点:大于等于200条或个得满分,每少1条扣0.1分。
|  | 计划开展相关教育培训、主题活动、巡演、巡讲、比赛等宣传活动次数 | ≥6次 | 10.00次 | 3 | 3 | 评价要点:大于等于6次得满分,每少1次扣0.5分。
|  | 计划开通或维护微信公众号数量 | ≥1个 | 1.00个 | 3 | 3 | 评价要点:大于等于1个得满分,少于1个不得分。
|  | 计划出版相关杂志、图书及读本等数量 | ≥1000 | 1100 | 3 | 3 | 评价要点:大于等于1000本得满分,每少1条扣0.1分。
| 质量指标 | 制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频质量达标率 | ≥85% | 100.00% | 3 | 3 | 评价要点:大于等于80%得满分,每少1%扣权重分值比例10%。
|  | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 编印、印发和发放刊物、手册、宣传册质量达标率 | ≥85% | 100.00% | 2 | 2 | 评价要点:大于等于80%得满分,每少1%扣权重分值比例10%。
|  | 政策研究报告评审通过率 | ≥80% | 100.00% | 3 | 3 | 评价要点:大于等于80%得满分,每少1%扣权重分值比例10%。
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按时 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
| 成本指标 | 制作纪录片、公众号等计划成本 | 不高于市场均价 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
效益指标 | 经济效益 | 对经济增长的影响或提升程度 | 较高 | 部分达成并具有一定效果 | 3 | 1.5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。 | 还存在差距
|  | 对社会经济发展的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
| 社会效益 | 提升公众知晓度 | 较高 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 对社会发展的影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 政策研究对法规制度完善的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 对党委政府重大决策支撑的影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
生态效益
| 可持续影响 | 项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障 | 较高 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 为社会发展提供长期理论参考 | 较高 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。 | 社会调研广度和深度还能提高
|  | 健全的管理制度为政策研究工作提供可持续保障 | 建立健全相关制度并予以落实 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 对单位履职，促进事业发展的可持续影响 | 较高 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥85% | 95% | 5 | 5 | 评价要点:大于等于85%得满分,每少1%扣相应比例的分值。
|  | 服务对象满意度 | ≥85% | 95% | 5 | 5 | 评价要点:大于等于85%得满分,每少1%扣相应比例的分值。
96.72
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 统战工作专项费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 统战工作专项费
项目实施年度： |  | 2025
填报人： |  | 王康 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 贯彻落实中央、省市委关于统一战线系列重大决策部署，积极做好香港专项工作，做好黄埔同学会相关工作，凝心聚力。
年度绩效目标完成情况： |  | 基本完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
统战工作专项费 |  | 50.88 |  | 35.32 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 预算编制的科学性和精准度仍有差距。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 69.42% | 3 | 2.08 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 充分发挥统战人士的作用开展各类活动,优化资源,节约开支。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 开展专项接待工作次数 | ≥12次 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:根据实际工作需求完成专项公务接待任务，符合财务报销及过紧日子相关要求，完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:每出现一次不合规扣5分,直至扣完为止。
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
成本指标
效益指标 | 经济效益 | 对社会经济发展的影响或提升程度 | 较高 | 部分达成并具有一定效果 | 10 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。 | 影响力还可提升。
| 社会效益 | 对党委政府重大决策支撑的影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 8 | 8 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
生态效益
| 可持续影响 | 对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 7 | 7 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 100.00 | 10 | 10 | 评价要点:大于等于85%得满分,每少1%扣相应比例的分值。
93.08
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 统战工作特需费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 统战工作特需费
项目实施年度： |  | 2025
填报人： |  | 王康 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 通过开展一系列的交流活动，引导民心相向，使全市政党、民族、宗教、新阶层和海内外同胞关系总体和谐，全市统一战线工作呈现团结、奋进、开拓、活跃的良好局面。
年度绩效目标完成情况： |  | 已完成。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
统战工作特需费 |  | 70 |  | 53.01 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 预算编制的科学性和精准度仍有差距。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 75.73% | 3 | 2.27 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 充分发挥统战人士的作用开展各类活动,优化资源,节约开支。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ≥270人 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:根据工作需求，按照慰问执行标准开展慰问工作，符合财务报销规定，完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值，未达成不得分。
| 质量指标 | 支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
| 时效指标 | 支出时效性 | 及时 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
成本指标
效益指标 | 经济效益 | 对减轻慰问对象经济负担的改善或影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 7.5 | 7.5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
| 社会效益 | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 7.5 | 7.5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 7.5 | 7.5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
生态效益
| 可持续影响 | 相关政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 较高 | 达成预期目标 | 7.5 | 7.5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥85% | 96% | 10 | 10 | 评价要点:大于等于85%得满分,每少1%扣相应比例的分值。
98.27
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 新阶层创新实践费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 新阶层创新实践费
项目实施年度： |  | 2025
填报人： |  | 王康 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 拓展新的社会阶层人士统战工作路径，推送网络人士统战工作各项任务落实，探索推进自由职业人员统战工作实践创新，拓展新的社会阶层人士智库。
年度绩效目标完成情况： |  | 新阶层创新实践活动卓有成效，基本完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
新阶层创新实践费 |  | 36 |  | 26.19 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 预算编制的科学性和精准度仍有差距。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 72.75% | 3 | 2.18 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 充分发挥统战人士的作用开展各类活动,优化资源,节约开支。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 创新基地建设增加 | ≥3 | 3.00 | 10 | 10 | 评价要点:每低于标准1次,扣权重分值比例34%,扣完为止
| 质量指标 | 开展相关主题活动、巡讲等宣传活动质量达标率 | ≥85% | 100.00% | 10 | 10 | 大于等于85%得满分,每少1%扣10%比例权重分值。
| 时效指标 | 基地建设完成时间 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
成本指标
效益指标 | 经济效益 | 促进经济平稳发展 | 较好 | 达成预期目标 | 7.5 | 7.5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
| 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 7.5 | 7.5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
| 生态效益 | 弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 7.5 | 7.5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
| 可持续影响 | 项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障 | 较高 | 达成预期目标 | 7.5 | 7.5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 100.00% | 10 | 10 | 评价要点:大于等于85%得满分,每少1%扣相应比例的分值。
98.18
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 港澳活动费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 港澳活动费
项目实施年度： |  | 2025
填报人： |  | 王康 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 贯彻落实中央、省市委关于统一战线系列重大决策部署，牢牢把握大团结大联合主题，深入做好港澳相关工作，使祖国统一的基础更加牢固。
年度绩效目标完成情况： |  | 积极推动港澳文化交流中发挥了较好的作用，年度绩效目标基本完成。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
港澳活动费 |  | 48 |  | 11.94 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 预算编制的科学性和测算仍有差距。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 24.88% | 3 | 0.75 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 特殊原因，部分香港工作未如期开展。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 开展文化交流活动 | ≥2次 | 4.00次 | 10 | 10 | 评价要点:大于等于2次得满分,每少1次扣5分。
| 质量指标 | 开展活动效果 | 良好 | 达成预期目标 | 13 | 13 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 | 达成预期目标 | 7 | 7 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 提升公众知晓度 | 较高 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 7 | 7 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度 | 部分达成并具有一定效果 | 达成预期目标 | 4 | 2 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。 | 影响力仍有可提升空间。
生态效益
| 可持续影响 | 健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 对单位履职，促进事业发展的可持续影响 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | 评价要点:大于等于85%得满分,每少1%扣相应比例的分值。
94.75
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 对侨文化交流服务费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 对侨文化交流服务费
项目实施年度： |  | 2025
填报人： |  | 王康 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 做好海内外涉侨工作，加强对侨文化交流，使全市涉侨领域呈现团结、奋进、开拓、活跃的良好局面。
年度绩效目标完成情况： |  | 组织开展“2025海外华裔菁英青少年大运河文化体验活动南京营”等活动，推进华文教育提质增效，加强对侨文化交流，基本完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
对侨文化交流服务费 |  | 40 |  | 35.39 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 预算编制的科学性和精准度仍有差距。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 88.48% | 3 | 2.65 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 厉行节约,提高资金使用效率。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 计划开展网上交流活动 | ≥2次 | 2.00次 | 5 | 5 | 评价要点:大于等于2次得满分,每少1次扣2.5分。
|  | 计划开展网上宣传活动 | ≥2次 | 2.00次 | 5 | 5 | 评价要点:大于等于2次得满分,每少1次扣2.5分。
| 质量指标 | 网上交流宣传活劝质量达标率 | ≥60% | 80.00% | 5 | 5 | 评价要点:每存在1处不合规,扣1分,直至扣完为止。
|  | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:大于等于90%得满分,每少1%扣权重分值比例10%。
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按时 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
| 成本指标 | 网上交流宣传活动成本 | 不高于市场均价 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:不高于市场平均价得满分,每高出10%扣相应比例分值。
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:不高于市场平均价得满分,每高出10%扣相应比例分值。
|  | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 提升公众知晓度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
生态效益
| 可持续影响 | 对单位履职，促进事业发展的可持续影响 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 96% | 10 | 10 | 评价要点:大于等于85%得满分,每少1%扣相应比例的分值。
98.65
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 为侨服务费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 为侨服务费
项目实施年度： |  | 2025
填报人： |  | 王康 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 开展为侨服务，涵养侨务资源，引导侨胞参与我市现代化建设，保护华侨、归侨、侨眷正当权利和利益，适当照顾归侨、侨眷等。统筹推进涉侨领域统战工作，做到知侨、为侨、团结侨。
年度绩效目标完成情况： |  | 涉侨统战工作落实到位，成效明显，基本完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
为侨服务费 |  | 16 |  | 7.4 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 预算编制的科学性和精准度仍有差距。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 46.25% | 3 | 1.39 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 充分发挥统战人士的作用开展各类活动,节约开支。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 侨务工作“进三区”服务对象数量 | ≥3 | 3.00 | 10 | 10 | 评价要点:每低于标准1次,扣权重分值比例34%,扣完为止
| 质量指标 | 侨务法制建设 | 规范 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 提升公众知晓度 | 较高 | 部分达成并具有一定效果 | 6 | 3 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。 | 通过努力，影响力仍有可提升空间。
|  | 弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
生态效益
| 可持续影响 | 健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障 | 较高 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 对单位履职，促进事业发展的可持续影响 | 较高 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 98% | 10 | 10 | 评价要点:大于等于85%得满分,每少1%扣相应比例的分值。
94.39
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 办公设备购置费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 办公设备购置费
项目实施年度： |  | 2025
填报人： |  | 王康 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 合理使用，发挥最大效能。
年度绩效目标完成情况： |  | 根据需求购置资产，基本完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
办公设备购置费 |  | 8.42 |  | 6.3 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 预算编制的科学性和精准度仍有差距。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 74.82% | 3 | 2.24 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 节约开支,部分达年限设备,仍在使用,暂未采购更新。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 设备购置采购数量 | ≤44个 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
| 质量指标 | 设备购置验收合格率 | ≥95% | 100.00% | 6 | 6 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点:大于等于95%得满分,每少1%扣权重分值比例10%。
| 时效指标 | 采购计划完成时间 | 按时完成 | 部分达成并具有一定效果 | 6 | 3 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。 | 旧设备仍可使用，未购买更新。
| 成本指标 | 设备采购单位成本 | 不高于市场均价 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 较高 | 达成预期目标 | 7.5 | 7.5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
| 生态效益 | （环保类设备）对减少污染排放量的影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 7.5 | 7.5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
| 可持续影响 | 建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制 | 较高 | 达成预期目标 | 7.5 | 7.5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 7.5 | 7.5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 100% | 10 | 10 | 评价要点:大于等于85%得满分,每少1%扣相应比例的分值。
95.24
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 宁统云信息系统建设经费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产党南京市委员会统一战线工作部 |  | 项目名称： |  | 宁统云信息系统建设经费
项目实施年度： |  | 2025
填报人： |  | 王康 |  | 联系电话： |  | 83638075
年度绩效目标： |  | 完全建成，互联互通，完美运行。
年度绩效目标完成情况： |  | 已完成。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
宁统云信息系统建设经费 |  | 160 |  | 37.71 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 预算编制的科学性和精准度仍有差距。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 23.57% | 3 | 0.71 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 建设数据标准与省里新标准不一致，影响联通，部分停工未建。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 内网软件 | ≥33个 | 13.00个 | 5 | 2 | 评价要点:每低于标准1个,扣权重分值比例3%,扣完为止 | 部分未建。
| 质量指标 | 基建工程项目竣工验收合格率 | ≥99% | 100.00% | 5 | 5 | 评价要点:竣工验收合格率大于等于99%得满分,每少1%扣权重分值比例10%。
|  | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 按时 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 项目完成及时性 | 按时 | 部分达成并具有一定效果 | 5 | 2.5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。 | 部分未建。
| 成本指标 | 项目总成本 | 不超预算 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 较高 | 部分达成并具有一定效果 | 5 | 2.5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。 | 与预期目标有差距。
| 生态效益 | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
| 可持续影响 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。
|  | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | 部分达成并具有一定效果 | 5 | 2.5 | 评价要点:完全达成预期目标得满分,部分达成得50%分值,未达成不得分。 | 与预期目标有差距。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | 评价要点:大于等于85%得满分,每少1%扣相应比例的分值。
89.21
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。